## Sheet1
众推职聘开发计划表
所属端口 | 模块 | 描述 | 产品组 | 设计组 | 后端开发 | 前端开发 | 测试组 | 测试结果 | 备注
后台管理系统 | 资产管理 | 分析平台产生的积分、推币、提现等运营情况 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 测试中
PC企业端 | 闪推简历 | 企业初筛、初试阶段添加可约面试时间段 | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27
后台管理系统 | 简历审核、销售跟进 | 添加可约面试时间段 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-26
后台管理系统 | 简历审核、销售跟进 | 添加公司岗位JD解读 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28
后台管理系统 | 简历审核 | 去审核页面优化（简历信息、职位信息一屏展示，增加查看该岗位JD解读 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-04-26 | 2022-04-27
APP、PC用户端 | 被举荐进度 | 被举荐者注册平台后可以查看被举荐进度 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2022-04-24 | 2022-04-28 | 2022-04-29
PC用户端 | 首页 | 首页改版 | 2022-04-24 | 2022-04-28 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 2022-04-30
小程序 | 小程序登录 | 微信登录，短信密码登录，登录积分 |  | 2022-04-25 | 2022-04-24
平台项目优化 | 定时任务迁移 | 企业账单定时任务 用户PV、UV、浏览记录任务 过期套餐定时任务 注销用户定时 红包定时 |  |  | 2022-04-24
众推职聘平台 |  | 整理开发整体流程文档 |  |  | 2022-04-24
小程序 |  | 首页、资讯、公司、职位，个人中心功能 |  |  | 2022-04-26