## Sheet1
开发阶段 | 开发任务 | 开发步骤 | 时间周期 | 天数 | 7月 | 8月 |  |  | 9月 | 详细功能描述
第一阶段 | 交付端（团队配置） | —— | [5 empty] | 第一阶段 2024/7/10-2024/08/16（共32天）
|  | 后端开发 | 2024/7/10-2024/7/12 | 3 | [6 empty] | 合计项目 | 11
|  | 前端开发 | 2024/7/10-2024/7/12 | 3
|  | 前端用户详情布局 | 2024/7/15-2024/7/19 | 5
| APP-C登录流程 | —— | [7 empty] | 功能包含登录方式、专属HR分配、启动页-信息收集、优质企业
|  | 后端开发 | 2024/7/15-2024/7/17 | 3
|  | 移动开发 | 2024/7/15-2024/7/18 | 4
| APP-简历 | —— | [7 empty] | 无
|  | 后端开发 | 2024/7/18-2024/7/22 | 3
|  | 移动开发 | 2024/7/18-2024/7/26 | 3
|  | —— | [7 empty] | 功能包含用户统计、用户管理、行为轨迹、人才画像、操作记录、简历兴趣
| PC我的用户 | 后端开发 | 2024/7/23-2024/7/29 | 5
|  | 前端联调 | 2024/7/29-2024/7/31 | 3
| 第一阶段开发自测 | 后端&前端提测 | 2024/7/30-2024/8/02 | 4
| 第一阶段测试 | 功能流程测试 | 2024/8/05-2024/8/16 | 10
第二阶段 | 专属管家 | —— |  |  |  |  | 第二阶段 2024/8/05-2024/09/25（共38天） |  |  | 无
|  | 后端开发 | 2024/8/05-2024/8/06 | 2
|  | 移动开发 | 2024/8/05-2024/8/06 | 2
| 职场 | —— | [7 empty] | 功能包含职位推荐、职位专场、职位搜索、职位详情、简历投递、沟通
|  | 后端开发 | 2024/8/7-2024/8/16 | 8
|  | 移动开发 | 2024/8/7-2024/8/20 | 10
| APP-我的 | —— | [7 empty] | 功能包含基本信息、邀约动态、省心投动态、投递-每阶段记录、面试-邀约卡片、求职报告、职位匹配、职位匹配报告、热文、资讯、收藏、足迹安全、消息通知、隐私设置、通用设置、招呼语、反馈
|  | 后端开发 | 2024/8/19-2024/8/29 | 9
|  | 移动开发 | 2024/8/21-2024/9/03 | 10
| 第二阶段开发自测 | 后端&前端提测 | 2024/8/29-2024/9/03 | 2
全流程测试上线 | 测试验收 | 测试&产品验收 | 2024/9/04-2024/9/25 | 15
后端开发
前端开发
移动开发
前端开发
测试

## 使用说明
稻壳儿表格模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01
基础操作指南
中文｜字体名称
金山云技术体
中文｜字体名称
黑体
02
字体说明
· 如何撤销工作表保护？
1、选中对应工作表。
2、点击：「审阅---撤销工作表」保护。
· 如何增加行数？
1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。
2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。
· 请在此处输入表格使用说明问题。
1、输入开始结束日期。甘特图表自动生成，按周颜色区分不同
2、下拉选择当前状态，是否完成和是否超期自动生成。更改年月，可显示当月图表
03
素材说明
图标：
模板中使用的图标来源于【稻壳图标】，仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。