## 后端40周计划完成情况
本周后端计划
任务 | 参与人员 | 时间周期 | 备注 | 是否完成
管理后台用户模块功能 | 孙雨新 | 10.24-10.26 |  | 未完成
管理后台用户模块功能技术文档 | 孙雨新 | 10.24-10.27 |  | 未完成
管理后台组织机构模块功能 | 马铭 | 10.24-10.26 |  | 未完成
管理后台组织机构模块功能文档 | 马铭 | 10.24-10.27 |  | 未完成
调研pc微信注册在小程序执行 | 王全 | 10.24-10.27 |  | 未完成
梳理数据库表和后台系统权限逻辑 | 王全 | 10.24-10.27